## Sheet1
SPRINT BURNTDOWN CHART
Task | 5 Des | 6 Des | 7 Des | 8 Des | 9 Des | 10 Des | 11 Des
Buat akun Github & Trello | 1
Konfigurasi awal Git | 2 | 2
Buat Repository Github |  | 1
Instal generator bespoke |  | 3
Konfigurasi git ke project bespoke |  | 1 | 1
Merancang Tampilan |  |  | 1
Pencarian Materi Kriptografi |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Materi Pendahuluan |  |  |  | 1
Materi Keyboard Interaction |  |  |  |  | 1
Materi Touch Interaction |  |  |  |  | 1
Materi Responsive Slides | [5 empty] | 1
Materi Bullet List | [5 empty] | 1
Membuat Sprint Burntdown Chart | [6 empty] | 2
Total Waktu | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
| 5 Des | 6 Des | 7 Des | 8 Des | 9 Des | 10 Des | 11 Des